Importance de la planification

L’outil informatique, quel que soit le milieu de travail dans lequel l’on se trouve, occupe une place de choix. Il permet de mieux présenter les travaux avec une grande performance, pourvu que l’on sache l’utiliser.

Pour les planificateurs de l'éducation, la maîtrise des fondamentaux de la planification et d'outils comme un logiciel de planification et de suivi de projet est fondamentale au regard des défis à relever (gestion des ressources, gestion du budget, gestion du temps etc.).

Pour plus d’efficacité voire d’efficience dans la gestion des systèmes éducatifs, le gestionnaire a besoin d’avoir une vue synthétique en temps réel sur la mise en œuvre des activités de projet.

L’objectif global de ce cours est de contribuer au renforcement des capacités des étudiants en matière de développement d'un planning de projet.

Spécifiquement, à l’issue de ce cours, chaque personne étudiante sera à mesure de :

- Reconnaître les étapes d'élaboration d'un planning de projet

- Appliquer le processus de planning d'un projet

- Élaborer le diagramme de Gantt et le graphe des réseaux relatifs aux activités d'un projet

- Utiliser des outils de planification de projets.

QUIZ

- La disponibilité d'une ressource est le nombre d'heures par jour que celle-ci peut consacrer à un projet

Veuillez choisir une réponse.

Vrai

Faux

- L'intensité (I) d'une ressource sur une tâche est la part en % de sa capacité journalière qu'elle va pouvoir consacrer à cette tâche.

Veuillez choisir une réponse.

Vrai

Faux

- Le taux de disponibilité est la part, en pourcentage, de la capacité journalière que la ressource peut consacrer à un projet.

Veuillez choisir une réponse.

Vrai

Faux

- La charge d'une ressource sur une tâche est le nombre d'heures consacrée par jour par cette ressource à la tâche

Veuillez choisir une réponse.

Vrai

Faux

- Faire correspondre à chaque logiciel, l'utilisation appropriée dans le cadre d'une planification

La réponse correcte est :

ClickUp → Gestion des tâches et collaboration,

Microsoft Project → Gestion de projet et calendrier,

Asana → Gestion de projet et calendrier,

Trello → Gestion des tâches et collaboration

Qu'est-ce qu'un projet ?

Le projet, c‘est démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Le projet est aussi le processus, borné dans le temps, qui conduit du constat d'un besoin au résultat qui satisfait ce besoin.

Quelles sont les caractéristiques d’un projet ?

  - Un besoin spécifique. Il n'y a pas deux projets strictement identiques.

  - Un résultat à atteindre, qui satisfera ce besoin

  - Une durée limitée et fixée à l'avance (le processus projet est borné)

  - Un ensemble d'activités qui contribueront chacune pour partie à l'obtention du résultat.

Le processus projet est découpé en activités.

Les activités élémentaires du projet sont appelées des tâches.

Chaque tâche consomme des matériaux et elle est réalisée par des individus utilisant des matériels. Les personnes, les matériels et les matériaux sont appelés des ressources.

Chaque tâche produit des livrables. Les livrables d'une tâche sont la plupart du temps nécessaire à la réalisation d'une ou plusieurs autres tâches.

Structure du projet

Structuration ou ordonnancement désigne l’organisation des ressources. Un problème d'ordonnancement consiste à ordonner dans le temps un ensemble de tâches contribuant à la réalisation d'un même projet.

Deux méthodes sont classiquement utilisées

Méthode des Potentiels Métra (MPM)

Construction graphique

La représentation graphique est figurée par un rectangle

| Tx | T*x |
| --- | --- |
| x |  |

x = nom de la tâche

Tx = date de début au plus tôt de la tâche

T*x = date de début au plus tard de la tâche

Calendrier au plus tôt =  Tx

Une tâche x ne pouvant débuter que lorsque toutes les tâches qui y aboutissent sont terminées

Calendrier au plus tard = T*x

Il s'agit de la date au plus tard à laquelle peut commencer une tâche sans remettre en cause la date de fin des travaux

Marges totales = mT(x) = T*x – Tx

C'est le retard maximum que l'on peut prendre dans la mise en route d'une tâche sans remettre en cause les dates au plus tard des tâches suivantes (donc sans retarder la fin des travaux).

Marges libres

C'est le retard maximum que l'on peut prendre dans la mise en route d'une tâche sans remettre en cause les dates au plus tôt des tâches suivantes (donc sans retarder la fin des travaux).

Méthode PERT (Program Evaluation and Review Tasks).

Construction graphique

a

b

c

d

a et b doivent être terminées pour que c et d puissent commencer

Remarque 1: il est quelque fois nécessaire d'introduire des tâches fictives de durée nulle

c

d

b

a

a et b doivent être terminées pour que c puisse commencer et uniquement b doit être terminée pour que d commence

Remarque 2: deux arcs ne peuvent avoir à la fois la même origine et la même extrémité. Il est nécessaire de rajouter une tâche fictive dans ces conditions:

Chaque sommet de la représentation graphique est figuré par un cercle

t*n

tn

nnn

n = nom ou numéro de l'étape

tn = date de début au plus tôt de l'étape

t*n = date de début au plus tard de l'étape

Un sommet terminal et un sommet initial sont rajoutés au graphe.

La représentation graphique est ordonnée par niveaux des sommets, c.à.d. des étapes.

Calendrier au plus tôt des étapes

Une étape n ne pouvant débuter que lorsque toutes les étapes qui y aboutissent sont terminées, tn correspond à la valeur du chemin de valeur maximale aboutissant à n.

Calendrier au plus tôt des tâches

La date de début au plus tôt d'une tâche x est égale à la date de début au plus tôt de l'étape dont elle est issue.

Calendrier au plus tard des étapes

Il s'agit de la date au plus tard à laquelle peut commencer une étape sans remettre en cause la date de fin des travaux.

Calendrier au plus tard des tâches

La date de début au plus tard d'une tâche x est égale à la date de début au plus tard de l'étape à laquelle elle aboutit, diminuée de la durée de la tâche

Diagramme de Gantt

C’est une représentation synthétique qui permet d’analyser les relations d’antériorité entre les tâches mais également le calendrier de mise en œuvre des activités. Cette pratique se fait sur le logiciel Ms (Projet ou Excel)

Les étapes pour réussir sa planification de projet

De manière générale la planification de projet consiste à :

- Définir les objectifs du projet,

- planifier les tâches à accomplir,

- allouer les ressources nécessaires,

- identifier les risques,

- réfléchir aux indicateurs de suivi et aux moyens de communication à mettre en place.

Pour garantir le succès d’un projet les étapes à suivre sont les suivantes :

- Définir les objectifs et comprendre le périmètre et les livrables du projet :

- Déterminer le but du projet : Quelle est la finalité du projet et quel problème ou besoin vise-t-il à résoudre ?

- Définir les résultats attendus : Quels sont les livrables ou les produits finaux attendus à la fin du projet ?

- Établir l’étendue du projet : Quelles sont les limites et les frontières du projet en termes de fonctionnalités, de caractéristiques, de processus ou de parties prenantes concernées ?

- Identifier les différents livrables : Quels sont les produits intermédiaires ou les résultats spécifiques à fournir au cours du projet ?

- Définir et lister les activités du projet :

- Identifier les principales tâches nécessaires pour atteindre les objectifs du projet.

- Décomposer les tâches en sous-tâches (activités plus petites et plus facilement gérables).

- Définir l’ordonnancement des activités et le jalonnement :

- Identifier les dépendances entre les activités, c’est-à-dire les activités qui doivent être réalisées avant que d’autres puissent commencer.

- Créer un diagramme de Gantt pour représenter l’ordre et la séquence des activités.

- Déterminer les jalons importants du projet, tels que les points d’étape clés ou les livraisons majeures, afin de mesurer la progression et d’évaluer l’accomplissement des objectifs.

- Définir les ressources nécessaires pour la réalisation de toutes les tâches :

- Identifier les ressources humaines nécessaires, y compris les compétences et les rôles requis.

- Déterminer les ressources matérielles nécessaires, telles que les équipements, les outils ou les infrastructures.

- Évaluer les ressources financières nécessaires, y compris les budgets alloués au projet.

- Estimer la durée de toutes les activités :

- Évaluer le temps nécessaire pour accomplir chaque activité du projet.

- Considérer les dépendances entre les activités et les contraintes de ressources lors de l’estimation de la durée.

- Utiliser des techniques d’estimation appropriées, telles que l’expertise des membres de l’équipe ou les données historiques de votre organisation.

- Élaborer le planning :

- Créer un calendrier détaillé qui définit l’ordre chronologique des activités.

- Inclure les durées estimées, les jalons et les dépendances dans le planning.

- Identifier les ressources assignées à chaque activité et allouer le temps nécessaire à leur réalisation.

- Allouer les ressources :

- Assurer que les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires sont disponibles aux moments appropriés du projet.

- Établir un plan de charge pour garantir leur disponibilité et leur utilisation efficace.

- Estimer les coûts et budgétiser :

- Estimer les coûts associés à chaque activité du projet, y compris les ressources humaines, les matériaux, l’équipement, les frais généraux, etc.

- Consolider les estimations de coûts pour établir un budget global pour le projet.

- Surveiller les coûts réels par rapport au budget prévu et apporter des ajustements si nécessaire.

La planification de projet est une phase cruciale du cycle de vie d'un projet. Pour réussir un projet sous la triple contrainte (délais, budget et périmètre), pas de secret, il faut le planifier.

La planification d'un projet est l’activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, et à estimer leurs charges et déterminer les ressources nécessaires à leur réalisation. Mais aussi à réfléchir à comment les risques projet seront gérés, à comment communiquer avec les parties prenantes du projet ...

Il est donc nécessaire de prendre le temps qu'il faut pour planifier un projet en détail avant de passer à l'action.

Qu'est-ce que la planification de projet ?

La planification de projet fait partie intégrante du cadre logique pour le suivi d'un projet.

Une estimation inexacte des délais est l'une des causes principales de l'échec d'un projet.

Elle consiste à déterminer et ordonnancer les tâches de votre projet, et estimer la charge de chacune de ces tâches.

La phase de planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé puis clôturé.

C'est un exercice intéressant dans la mesure où il nous fait réfléchir sur chaque étape de notre projet et nous permet de penser à toutes ses implications.

Le principal livrable de la phase de planification de projet est le plan de projet, qui doit répondre aux questions suivantes :

- Pourquoi ? Quel est le principal problème ou l'opportunité à laquelle répond le projet ?

- Quoi ? Quelles sont les activités à effectuer dans le projet ? Quels sont les principaux livrables ?

- Qui ? Quelles sont les parties prenantes, et quelle sera leur responsabilité au sein du projet ? Comment ces personnes seront-elles organisées ? Et comment communiqueront elles ?

- Quand ? Quel est le calendrier du projet ? Quand est-ce que les jalons seront finalisés ?

Pour planifier un projet, commencez par le découper en tâches…

Qu’est-ce qu’une tâche ? Quelles sont les tâches de mon projet ? Comment les ordonnancer ?

Qu’est-ce qu’une tâche de projet ?

Une tâche, c’est une action à mener pour obtenir un résultat.

Les tâches sont parfois appelées aussi “activités”, en vertu de la traduction anglaise du terme “activity” que l’on trouve dans les principaux logiciels de planification de projet anglo-saxons.

À chaque tâche définie, on associe un objectif précis et mesurable, des ressources humaines, matérielles et financières adaptées et prévisionnelles, une charge de travail exprimée en nombre de journées ainsi qu’une date de début et une date de fin. Dans le planning, il existe des relations de dépendance entre les tâches. En effet, on ne peut pas poser le toit de sa maison avant les fondations et les murs.

L’ordonnancement des tâches est donc important dans la gestion de projet. Pour ordonnancer les tâches, on doit se demande r:

- Quelle tâche doit être faite avant quelle(s) autres ?

- Quelles tâches peuvent être faites en même temps ou se chevaucher partiellement ?

- Comment définir les jalons d'un projet ?

Les jalons sont les événements clés du projet, qui démontrent une progression du projet.

En planification de projet, les jalons sont les dates importantes de réalisation de projet qui se matérialisent le plus souvent par une réalisation concrète de type production de livrables.

Le livrable, c’est tout résultat, document, mesurable, tangible ou vérifiable, qui résulte de l’achèvement d’une phase du projet ou de fin du projet.

Dans le planning de projet, les jalons fixent la fin d’une phase de votre projet.

Qu'est-ce qu'un planning projet ?

La planification de projet consiste à lister puis ordonnancer les tâches du projet... c’est établir un planning pour le projet qui va servir à déterminer si les objectifs du projet sont atteints.

Le planning projet fait partie des trois contraintes de gestion de projet, à savoir : les coûts, le planning, et les délais.