Contrôle et suivi d'un planning de projet sous MS-Project

L’objectif global de ce cours est de contribuer au renforcement des capacités des étudiants en matière d'élaboration d'un plan de travail sous Ms Project.

Spécifiquement, à l’issue de ce cours chaque étudiant doit être à mesure de :

✓ d'entrer des données de suivi sur Ms Project comme le temps écoulé, l'état d'avancement d'une tâche ;

✓ présenter le taux d'exécution physique d'un PTA ;

✓ présenter les dépenses faites par activités ;

✓ donner les dépenses globales du PTA ;

✓ d'identifier les tâches en retard ;

✓ imprimer des rapports de suivi sur Ms Project

- Étapes du suivi sous Ms Project

- Activation du guide de projet : Affichage                             Activer le guide de projet

- Dérouler l’onglet « Assurer le suivi » puis cliquer sur « Enregistrer une planification initiale pour effectuer une comparaison avec les versions ultérieures ».

- Clic sur « enregistre une planification initiale »

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre ; clic sur « opération terminée »

Incorporer des données de suivi dans Ms Project

À la suite de l'enregistrement de la planification initiale, on procède alors à la saisie des données pour le suivi. Pour ce faire :

- Cliquer sur « Préparer le suivi de l'avancement de votre projet ».

- Une nouvelle fenêtre s’ouvre ; Cocher «Non» et cliquer sur passer à l'étape 2

- À l'étape 2, cocher «

- Voir les données du tableau et les saisir dans la colonne % travail achevé.

- Après la saisie Cliquer alors sur enregistrer et terminer. Nous pouvons alors voir les dépenses pour chacune des activités et l'ensemble pour le projet.

- Bilan du suivi sous Ms Project

Coût des activités et des ressources

- Affichage -------> diagramme de Gantt ensuite Affichage---------> table --------- > Coût

Utilisation des ressources

- Affichage----------- > Graphe des ressources

- Affichage------------- > utilisation des ressources

- Production de rapports de suivi sous Ms Project

Visualisation des rapports sous Ms Project

Les rapports prédéfinis sous Ms Project peuvent être consultés et imprimés :

Rapport ----------- > Rapports