Gestion d’un projet de formation

- Définir la place du scénario dans le « design » de la formation :

Le scénario joue un rôle central dans le design de la formation :

- C'est un outil essentiel pour décrire le processus de formation

- Il définit le déroulement chronologique des activités

- Il va au-delà d'un simple planning

- Il permet de spécifier les ressources pédagogiques nécessaires

- Il aide à vérifier la faisabilité du projet

- Il clarifie les rôles de chaque intervenant avant et pendant la formation

- Il sert à tester les maquettes et prototypes

- Il informe les apprenants sur le déroulement des activités

- Il s'intègre dans un dispositif plus large (plateforme, ressources, etc.)

- Il peut être mis à jour selon les contraintes et choix de production

- Une fois la préparation terminée, il se transforme en planning opérationnel

- Formuler une demande de formation :

Pour formuler une demande de formation, il faut clarifier les éléments suivants :

a) La demande et les besoins :

- Enjeu du projet : raison conjoncturelle et lien avec le projet global de l'organisme

- Besoins adressés : ex. améliorer les résultats, limiter les abandons, déployer rapidement une solution

b) Le contexte et les contraintes :

- Constats : situation actuelle du dispositif et pratiques actuelles

- Moyens existants : organisationnels, humains, techniques

- Conditions de réussite

- Difficultés potentielles (risques)

c) Les objectifs du projet :

- Résultats attendus : pédagogiques, organisationnels, techniques, technologiques, financiers

- Définir des indicateurs et moyens de les mesurer

d) Les publics visés :

- Nombre de stagiaires, temps estimé par stagiaire

- Niveau, prérequis, autonomie

- Objectifs professionnels des stagiaires

- Situation géographique, accès à Internet

e) La valeur ajoutée des TICE :

- Pour la réalisation de la formation

- Pour son insertion dans l'environnement

- Définir le design de la mise en œuvre :

Le design de la mise en œuvre comprend les étapes suivantes :

- Analyser : Repérer les offres, compétences, partenaires et ressources existantes

- Planifier : Définir le calendrier du projet, dates de début, fin et expérimentation

- Constituer l'équipe projet : Identifier les acteurs, leurs rôles et les partenaires

- Recruter les apprenants : Stratégie marketing, présentation de l'offre, inscriptions, accueil

- Processus de formation : Mise à disposition des moyens, suivi, évaluation, coaching

- Gestion technique : Administration de la plateforme, gestion des supports pédagogiques

- Gestion administrative et financière : Suivi des stagiaires, facturation, suivi budgétaire

- Diffusion et déploiement : Tests, expérimentations, commercialisation

- Pilotage : Conduite du projet et gestion de la formation

- Définir le budget :

Le budget d'un projet de formation se divise en deux catégories principales :

a) Dépenses d'investissement (création de l'offre) :

- Ressources : logiciels, caméras, contenus pédagogiques (texte, vidéo, son)

- Hébergement : plateforme de diffusion, site internet, application mobile

- Matériel : achat de PC, modems

- Ingénierie : temps du chef de projet et de l'équipe (en jours/homme)

- Formation des formateurs et accompagnateurs : aux outils et méthodologies pédagogiques

- Communication : auprès des partenaires, prescripteurs, financeurs et public

b) Dépenses de fonctionnement (mise en œuvre) :

- Administration de la plateforme : technique et pédagogique

- Tutorat : suivi pédagogique, technique et administratif

- Support technique : maintenance, intégration des évolutions

- Mise à jour des ressources pédagogiques

Le budget prévisionnel, basé sur l'organigramme des tâches, sert de référence pour le suivi et le contrôle des coûts tout au long du projet.

Résumés des vidéos du module Conduite d’un projet de formation

Vidéo N°1 : Introduction aux scénarios :

Le scénario est un outil essentiel pour décrire le processus de formation :

- Il définit le déroulement chronologique des activités

- Il va au-delà d'un simple planning

- Il s'intègre dans un dispositif plus large (plateforme, ressources, etc.)

Importance du scénario :

- Permet de spécifier les ressources pédagogiques nécessaires

- Aide à vérifier la faisabilité du projet

- Clarifie les rôles de chaque intervenant avant et pendant la formation

- Sert à tester les maquettes et prototypes

- Informe les apprenants sur le déroulement des activités

Avantages d'écrire avant de produire :

- Spécifie les ressources à produire ou préparer

- Définit comment les ressources seront utilisées

- Permet de vérifier la faisabilité au fur et à mesure

- Peut être mis à jour selon les contraintes et choix de production

- Se transforme en planning opérationnel une fois la préparation terminée

Vidéo N°2 : Contexte et demande :

Formuler le contexte et la demande implique de clarifier :

1. La demande et les besoins

- Enjeu du projet : raison conjoncturelle et lien avec le projet global de l'organisme

- Besoins adressés : ex. améliorer les résultats, limiter les abandons, déployer rapidement une solution

2. Le contexte et les contraintes

- Constats : situation actuelle du dispositif et pratiques actuelles

- Moyens existants : organisationnels, humains, techniques

- Conditions de réussite

- Difficultés potentielles (risques)

3. Les objectifs du projet

- Résultats attendus : pédagogiques, organisationnels, techniques, technologiques, financiers

- Définir des indicateurs et moyens de les mesurer

4. Les publics visés

- Nombre de stagiaires, temps estimé par stagiaire

- Niveau, prérequis, autonomie

- Objectifs professionnels des stagiaires

- Situation géographique, accès à Internet

5. La valeur ajoutée des TICE

- Pour la réalisation de la formation

- Pour son insertion dans l'environnement

But : Assurer une compréhension commune du projet entre toutes les parties prenantes et structurer efficacement le projet dès le début.

Vidéo N°3 : Design (conception) :

Principales opérations du design à la mise en œuvre :

1. Analyser :

- Repérer les offres, compétences, partenaires possibles

- Identifier les ressources pédagogiques utilisables (documents, outils, supports d'activité)

2. Planifier :

- Définir le début et la fin du projet

- Fixer la date pour l'expérimentation ou le test

3. Constituer l'équipe projet :

- Identifier les acteurs, leurs rôles, les partenaires

- Prévoir et préparer les tâches de mise en œuvre

4. Recruter les apprenants :

- Définir la stratégie marketing

- Présenter l'offre, mettre en place la commercialisation

- Gérer les inscriptions et l'accueil

5. Processus de formation :

- Fournir consignes, objectifs, moyens

- Assurer l'expertise continue, l'animation des groupes

- Suivre la progression, évaluer, coaching personnalisé

6. Gestion technique :

- Administrer la plateforme de formation

- Gérer les supports pédagogiques, la documentation

- Assurer le support utilisateur (hotline)

7. Gestion administrative et financière :

- Suivi administratif des stagiaires

- Facturation, suivi budgétaire

8. Diffusion et déploiement :

- Tester partiellement certains composants

- Expérimenter en grandeur réelle

- Informer et commercialiser la formation

9. Pilotage :

- Conduire le projet dans son ensemble

- Gérer la formation elle-même

- Possibilité d'organiser selon une démarche d'assurance qualité

Vidéo N°4 : Budget :

Le budget se divise en deux catégories principales :

Dépenses d'investissement (création de l'offre) :

1. Ressources : logiciels, caméras, contenus pédagogiques (texte, vidéo, son)

2. Hébergement : plateforme de diffusion, site internet, application mobile

3. Matériel : achat de PC, modems

4. Ingénierie : temps du chef de projet et de l'équipe (en jours/homme)

5. Formation des formateurs et accompagnateurs : aux outils et méthodologies pédagogiques

6. Communication : auprès des partenaires, prescripteurs, financeurs et public

Dépenses de fonctionnement (mise en œuvre) :

1. Administration de la plateforme : technique et pédagogique

2. Tutorat :

- Suivi pédagogique : accompagnement pour atteindre les objectifs d'apprentissage

- Suivi technique : aide à l'utilisation des outils

- Suivi administratif : validation du parcours de formation

3. Support technique : maintenance, intégration des évolutions

4. Mise à jour des ressources pédagogiques

Le budget prévisionnel, basé sur l'organigramme des tâches, sert de référence pour le suivi et le contrôle des coûts tout au long du projet. Il est fondamental pour une gestion efficace du projet de formation.

QUIZZ N°1

Question 1 La scénarisation pédagogique est une activité largement partagée par les enseignants et formateurs. « Vrai »

Question 2

Le formateur ou le coordinateur pédagogique élaborant le [programme] de travail d’un stage ont probablement davantage de latitude de choix (taille de la salle, horaires, disposition des lieux, situations, etc.) mais il s’agit toujours de décrire à l’avance comment la formation se déroulera et donc de scénariser. La complexité du [scénario] augmentera encore dans le cas où la formation se déroule dans des lieux et des situations variées (par exemple en alternance ou en enseignement à distance). Le [contenu], les objectifs ou le déroulement des activités ne suffiront plus à décrire la formation. Il faudra informer sur le [contexte] et le dispositif dans lequel le scénario se déroulera.

Question 3

Le [scénario média] ou script ou story-board concerne les activités pédagogiques liées à l’utilisation de médias.

Le [scénario de formation] concerne la formation dans son ensemble.

Le [scénario pédagogique] concerne les activités et méthodes pédagogiques permettant d’atteindre un objectif.

Question 4

Le [scénario de formation] concerne la formation dans son ensemble. Le [scénario pédagogique] concerne les activités et méthodes pédagogiques. Le [scénario média] ou script ou story-board concerne les activités pédagogiques liées à l’utilisation de médias

Question 5

L’enseignant qui rédige sa fiche de préparation d’une séance de cours ou de TD décrit un [scénario]

QUIZZ N°2

Question 1

Formulation du contexte et de la demande

Il s’agit de reformuler notamment :

- [Le contexte et les contraintes]

- Constats : situation actuelle du dispositif et pratique(s) actuelle(s) ; moyens existants (organisationnel, humain, technique, …) ;

- Les conditions de réussite, les atouts et difficultés. Les risques.

Question 2

Formulation du contexte et de la demande

Il s’agit de reformuler notamment :

- [La plus‑value des TIC]

- Pour la réalisation de la formation considérée ;

- Pour son insertion dans l’environnement (système de formation, environnement social et professionnel), source de contraintes et de moyens dans lequel les effets de la formation sont produits.

Question 3

Formulation du contexte et de la demande

Il s’agit de reformuler notamment :

- [Les objectifs du projet]

- Résultats envisagés à l’issue du projet sur les plans pédagogiques, organisationnels, technologiques, financiers, …). Indicateurs et moyens de les mesurer.

Question 4

La première étape du projet est l’[avant-projet]

Question 5

Formulation du contexte et de la demande

Il s’agit de reformuler notamment :

- La demande et les besoins,

- [L'enjeu]

- Raison conjoncturelle d’entreprendre le projet.

- Lien avec le projet plus global de l’organisme (résumé des orientations stratégiques de l’organisme).

- [Les besoins adressés]

- Apport (valeur ajoutée) envisagé du e-learning en termes de services supplémentaires pour les différents acteurs : personnels, direction, apprenant, commanditaires (par exemple, améliorer le taux de retour des devoirs des étudiants, traiter le problème de surcharge du tutorat, limiter les abandons, améliorer les résultats, déployer rapidement une solution, etc.)

Question 6

Quelques propositions de définition du terme "projet".

« Un projet [se définit] comme une démarche spécifique qui [permet] de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle et il [implique] un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données. » (Définition AFITEP-AFNOR X 50-105).

« Processus unique qui [consiste] en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que les contraintes de délais, de coût et de ressources. » (Glossaire du référentiel management de projet SNCF).

Question 7

Formulation du contexte et de la demande

Il s’agit de reformuler notamment :

- [Les publics visés]

  - Nombre de stagiaires concernés, nombre estimé d’heures stagiaires…

  - Niveau, prérequis, autonomie, objectifs professionnels ;

  - Situation géographique de ces publics et au regard des TIC (ont-ils accès à Internet ?).

Question 8

Trois pôles humains impliqués par la réalisation d’un projet :

- ceux qui l’utilisent ou qui utiliseront son résultat : les [utilisateurs].

- ceux qui paient : les [clients] et commanditaires

- ceux qui réalisent : les [ressources humaines] internes et externes

QUIZZ N°3

Question 1

La démarche qualité, si elle ne se résume pas au pilotage fait partie du processus de pilotage. « Vrai »

Question 2

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

- Les [moyens humains] facilitant la communication et le support au plan local ou central : accompagnateur (coach),  tuteur (pédagogue), expert (contenu ou pratique), collègue (pair ou encadrement), les possibilités sont rarement exploitées et l’intérêt mutuel que représente le dialogue entre collègues est rarement compris.

Question 3

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

Les [situations] de formation : le dispositif sera structuré autour du choix des situations. Cette diversité de situations est plus pertinente que le simple « présentiel – en ligne ». Nous illustrons l’impact des situations sur la dimension économique dans le schéma si dessous qui mentionne 5 situations types.

Question 4

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

- Les [moyens documentaires] sont des supports d’activité, des supports de contenus. Pour chacun de ces domaines, les choix ont une conséquence pédagogique et économique. L’estimation du rapport coût-efficacité pourra être proposé comme méthode d’aide à la décision, puis de suivi qualité.

Question 5

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

- Les [moyens techniques] supportant la communication et les fonctions essentielles du dispositif(information, accueil, support, communication, évaluation, application dans le travail)

Question 6

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

- Les [méthodes] de formation (méthode des cas, découverte, simulation, jeu, exposé-application- observation-répétition-transfert, etc.). La palette des possibilités est rarement exploitée tant l’attention se focalise rapidement sur la médiatisation et la présentation des contenus.

Question 7

Descriptif de la solution envisagée

La définition des offres fait intervenir une succession d’options. Plutôt que d’établir une typologie limitée de solutions possibles, on tentera de procéder à une suite de choix qui conduisent à une diversité de cas possibles. Citons notamment :

- Les [lieux] de formation et la logistique.